**รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมแต่ละด้าน ปี งบประมาณ 2567**

| **ที่** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ** | **เบิกจ่าย** | ผลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | **ข้อเสนอแนะ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |
| 1. | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 บ้านหนองโพธิ์ |  192,800. |  192,800. | 🗸 |  |  | 1-5 เม.ย.67  | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | -ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 2. | จัดซื้อที่ดินติดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด |   2,600,000 (โอนเพิ่ม) 80,000 | 2,680,000 | 🗸 |  |  | 8-9 ส.ค.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | -ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 3. | กำจัด ผักตบชวา วัชพืชและดินตะกอนในแหล่งน้ำสาธารณะและคลองส่งน้ำ |  150,000 (โอนเพิ่ม 10,000) | 158,400 | 🗸 |  |  | 5-10 ก.พ.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ควรมีการดูแลแหล่งน้ำอย่างสม่ำเสมอ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต** |
| 4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 45,000 | 32500 | 🗸 |  |  | 10 มี.ค.67  | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | -ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 5 | ส่งเสริมกีฬาให้กับเยาวชนในช่วงเย็นและวันหยุด | 38,000 | 38,000 | 🗸 |  |  | 1-30 เม.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค- | -ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 6 | โครงการบัณฑิตน้อย | 7,700 | 7100 | 🗸 |  |  | 20 มี.ค.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | -ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 7 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  | 15,000 | 15,100 | 🗸 |  |  | 30 ส.ค.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | -ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 8 | อุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่มในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียน ป.1-ป.6 | 99,000 | 99,000 | 🗸 |  |  | 3 ต.ค.66 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | -ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 9 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาสถานศึกษา | 276,995(โอนเพิ่ม 90,603) | 444,495 | 🗸 |  |  | 3 ต.ค.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | -ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 10 | โครงการพัฒนาทักษะการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษให้แก่เด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน | 38,500 | 37,230 | 🗸 |  |  | 1-30 เม.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | -ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 11 | อุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่มสำหรับค่าอาหารกลางวัน | 494,400 (โอนเพิ่ม) 43,467  | 537,867 | 🗸 |  |  | 1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 12 | โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย ดนตรีสากล | 80,000 | 80,000 | 🗸 |  |  | 1 พ.ย.66-30 ก.ย. 67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | -ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 13 | โครงการพัฒนาทักษะการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชน | 37,500 | 29,480 | 🗸 |  |  | 1-30 เม.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 14 | อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 5 หมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 | 🗸 |  |  | 1 พ.ย. 66 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 15 | อุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่มในการจัดจ้างครูสอน อนุบาล 1และ 2 | 110,000 | 110,000 | 🗸 |  |  | 1 พ.ย. 66 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 16 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,200,000(โอนเพิ่ม 347,500) | 5,548,100 | 🗸 |  |  | 1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 17 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 712,800 | 700,800 | 🗸 |  |  | 1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 18 | เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเอดส์ | 12,000 | 12,000 | 🗸 |  |  | 1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 19 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านหาด | 100,000 | 100,000 | 🗸 |  |  | 1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 20 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต. | 150,000 | 150,000 | 🗸 |  |  | 1 ธ.ค.66 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 21 | ซื้ออาหารเสริมนม | 271,023(โอนเพิ่ม 45,050) | 271,382.61 | 🗸 |  |  | 1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย** |
| 22 | อบรมสัมมนาสร้างประชาธิปไตยให้กับประชาน |  5,000 | 4,720 | 🗸 |  |  | 1 ธ.ค.66 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 23 | ปกป้องเทิดทูนสถาบัน |  5,000(โอนเพิ่ม 25,000) | 19,790 | 🗸 |  |  | 28มิ.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 24 | อบรมสมาชิก อปพร. และบุคลากรของอบต. | 50,000 | 40,000 | 🗸 |  |  | 15 พ.ค.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 25 | การประชุมส่วนราชการ การประชาคมหมู่บ้าน | 10,000 | 6,660 | 🗸 |  |  | 20 เม.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |
| 26 | ค่าใช้จ่ายสำหรับที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยที่อบต.จัดเก็บ | 140,000 | 135,327.94 | 🗸 |  |  | 1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67 | -งบประมาณไม่เพียงพอ | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 27 | จ้างแรงงานบุคคลในการจัดเก็บขยะในชุมชน/หมู่บ้าน | 192,000(โอนเพิ่ม 61,600) | 315000 |  🗸 |  |  | 1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 28 | อบรมเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  60,000 (โอนลด 28280) | 31,720 | 🗸 |  |  | 28 ก.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 29 | อบรมครัวเรือนผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการขยะตามแนวทางจังหวัดสะอาด |  20,000  | 20,660 | 🗸 |  |  | 30 เม.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 30 | จ้างเหมา หรือจ้างแรงงานในการขุดลอกผักตบและดินตะกอน |   288,000 (โอนเพิ่ม 27,000)  | 315,000 | 🗸 |  |  | 3 ก.พ.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| 31 | จัดงานพิธีทางศานา/งานรัฐพิธี |   25,000  | 5,750 | 🗸 |  |  | 5 ธ.ค.6623 ต.ค.66 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 32 | อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวนแห่พระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี | 15,000 | 15,000 | 🗸 |  |  | 10 ก.พ.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 33 | ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ | 30,000 | 29,860 | 🗸 |  |  | 13 เม.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 34 | จัดงานประเพณีลอยกระทง |  70,000 โอนเพิ่ม (48,500) | 118,000 | 🗸 |  |  | พ.ย.66 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน** |
| 34 | ค่าจ้างพิมพ์วารสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร |   30,000.  | 16,135 | 🗸 |  |  | 1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 35. | สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน | 30,000 | 25,000 | 🗸 |  |  | 1 ก.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 36. | ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด |  20,000 | 3,900 | 🗸 |  |  | 20 ม.ค.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 37. | ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด |  20,000 | 3,900 | 🗸 |  |  | 30 ม.ค.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 38. | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเสน | 10,000 | 10,000 | 🗸 |  |  | 1 พ.ย.66 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 39. | ค่าเช่าที่ดิน | 10,000 | 10,000 | 🗸 |  |  | 1 ธ.ค.66 | - ไม่มีปัญหา | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 40. | จัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน | 120,000 | 96,000 | 🗸 |  |  | 1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 41 | ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็นในการบริหารงาน (บริหารทั่วไป) |   100,000 (โอนเพิ่ม 30,000)  | 115,000 | 🗸 |  |  | 1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 42 | จ้างเหมา หรือจ้างแรงงานราษฎร (งานไฟฟ้า) | 96,000(โอนเพิ่ม 9,000) | 105,000 | 🗸 |  |  | 1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| 43 | ค่าจ้างแรงงานบุคคลช่วยเหลือการปฏิบัติงาน (กองคลัง) |   96,000(โอนเพิ่ม 49,000)  |  145,000  | 🗸 |  |  | 1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67 | - ไม่มีปัญหา/อุปสรรค | - ไม่มีข้อเสนอแนะ |
| รวมทุกด้าน | 24,284,688 | 7,411,298 |  |  |  |  |  |  |